## Sheet1
Task Name | Start Date | End Date | Duration | Assigned
Management Plan | 2019-09-16 | 2019-09-21 | 5 | J
Project Tracking Matrix | 2019-09-16 | 2019-09-21 | 5 | M
Gannt Chart Setup | 2019-09-16 | 2019-09-21 | 5 | Mat
Burndown Chart | 2019-09-16 | 2019-09-21 | 5 | P
Powerpoint for Sprint 0 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 9 | H
Architectural Analysis | 2019-09-16 | 2019-09-21 | 5 | N
Business Requirements Docc | 2019-09-01 | 2019-09-18 | 17 | All
Component Diagrams | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 7 | H
Activity Diagram | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 7 | P
Tradeoff Analysis | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 7 | M, J
Sequence Diagram | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 7 | N
Use Case Diagrams | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 7 | Mat
Wireframes | 2019-09-30 | 2019-10-14 | 14 | J
Interfaces | 2019-09-30 | 2019-10-14 | 14 | M
Product Requirments Document | 2019-09-30 | 2019-10-14 | 14 | All
Server Sitemap | 2019-09-30 | 2019-10-14 | 14 | J
Non-Functional Req | 2019-09-30 | 2019-10-14 | 14 | Mat
Functional | 2019-09-30 | 2019-10-14 | 14 | H
UI Design | 2019-09-30 | 2019-10-14 | 14 | J
User Manual | 2019-10-23 | 2019-11-04 | 12 | P
Update User Storie 3 | 2019-10-23 | 2019-11-04 | 12 | P, M
Update UI | 2019-10-23 | 2019-11-04 | 12 | M, J
Set up Servers | 2019-10-23 | 2019-11-04 | 12 | N, H
Research DB to AS Connection | 2019-10-23 | 2019-11-04 | 12 | Mat
Update UI | 2019-11-07 | 2019-12-04 | 27 | J, M
Update User Manual | 2019-11-07 | 2019-12-04 | 27 | Mat, H, M
Prototype | 2019-11-07 | 2019-12-04 | 27 | All
Update Documents | 2019-11-07 | 2019-12-04 | 27 | All